PLANUL DE ACŢIUNI

al Cancelariei de Stat pentru anul 2016

| Acţiuni | Indicatori de produs/rezultat | Termen de realizare | Riscuri | Responsabil (subdiviziune/ funcţionar public) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXECUTIVUL ŞI SERVICIILE DE SUPORT |  |  |  |  |
| Subprogramul 1: Exercitarea guvernării |  |  |  |  |
| Indicatori generali de produs/rezultat: - Ponderea deciziilor consultate în cursul anului cu societatea civilă; - Ponderea propunerilor de politici publice finalizate în cursul anului și aprobate de Comitetul interministerial pentru planificare strategică (CIPS); - Numărul de acorduri internaționale de colaborare/parteneriat semnate; - Ponderea autorităților care utilizează sistemul electronic de gestionare a documentelor; - Reţeaua integrată de comunicare a Guvernului creată; - Gradul de protecţie a drepturilor omului în regiunea transnistreană îmbunătățit; - Numărul de planuri elaborate; - Numărul de rapoarte elaborate; - Numărul de acte normative avizate; - Numărul de acte normative elaborate şi promovate; - Gradul de satisfacţie al solicitanţilor; - Pagina oficială a Cancelariei de Stat în reţeaua Internet în variantă nouă lansată; - Numărul de participări la conferinţe, mese rotunde; - Numărul de vizite organizate; - Numărul de comunicate de presă elaborate; - Numărul de instruiri realizate; - Numărul de propuneri de buget elaborate și coordonate. |  |  |  |  |
| Obiectivul nr. 1: Creșterea numărului de proiecte de decizii de politici publice consultate cu societatea civilă |  |  |  |  |
| 1.1. Instituirea unui dialog deschis cu societatea civilă | 1. Cooperarea cu Comitetul Economic şi Social European consolidată | Pe parcursul anului | 1. Tergiversarea procesului de cooperare | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| 1.2. Consultarea proiectelor de decizii de politici publice cu societatea civilă | 1. Ponderea deciziilor consultate cu societatea civilă în numărul total al celor adoptate | Trimestrul II, trimestrul IV | 1. Rezistența funcționarilor publici față de colaborarea cu societatea civilă 2. Lipsa interesului din partea societății civile de a prezenta propuneri cu privire la proiectele de propuneri de politici publice elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale |  |
| 1.3. Consolidarea platformei de comunicare cu societatea civilă (CNP) | 1. Platforma de comunicare consolidată | Trimestrul IV | 1. Instabilitatea politică 2. Lipsa interesului din partea societății civile de a participa la promovarea politicilor publice |  |
| Obiectivul nr. 2: Consolidarea capacităților funcționarilor publici în domeniul formulării și implementării politicilor publice |  |  |  |  |
| 2.2. Participarea angajaţilor Direcției generale coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale în grupurile de planificare responsabile de elaborarea propunerilor de politici publice | 1. Ponderea propunerilor de politici publice finalizate în cursul anului și aprobate de Comitetul interministerial pentru planificare strategică (CIPS) | Trimestrul II, trimestrul IV | 1. Neconvocarea CIPS 2. Neaprobarea pe ordinea de zi a CIPS a subiectelor propuse | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| Obiectivul nr. 3: Atragerea şi promovarea asistenţei tehnice şi financiare externe |  |  |  |  |
| 3.1. Participarea angajaţilor Direcției generale coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale la conferinţe şi mese rotunde cu partenerii de dezvoltare | 1. Numărul de participări la conferinţe, mese rotunde | Trimestrul IV | 1. Lipsa interesului din partea audienței-țintă 2. Lipsa resurselor financiare pentru organizarea conferințelor și meselor rotunde | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| 3.2. Negocierea cu partenerii externi a acordurilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi a documentelor strategice de cooperare şi planificare | 1. Numărul de acorduri internaționale/documente strategice semnate | Trimestrul IV | 1. Refuzul partenerilor externi de a continua negocierile 2. Capacitatea redusă de absorbție a fondurilor 3. Luarea deciziilor defectuoase la solicitarea creditelor/granturilor |  |
| 3.3. Continuarea eforturilor de gestionare eficientă a asistenței acordate de UE și alți parteneri de dezvoltare | 1. Platformele privind asistența externă (www.amp.gov.md și www.finantare.gov.md) actualizate 2. Numărul de proiecte noi introduse în platforme | Trimestrul IV | 1. Nerespectarea procedurilor de coordonare a asistenței externe (Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 19 august 2015) |  |
| 3.4. Examinarea și identificarea în comun cu UE a listei de reglementări comunitare referitoare la instrumentele financiare, oportune pentru transpunerea în legislația Republicii Moldova | 1. Proiectul elaborat | Trimestrul I | 1. Capacitatea redusă a resurselor umane |  |
| 3.5. Participarea în procesul de analiză a propunerilor de proiecte pentru finanțare în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră (CBC) | 1. Numărul de proiecte evaluate | Trimestrul IV | 1. Lipsa capacităţilor de evaluare |  |
| 3.6. Promovarea participării autorităților publice centrale și locale în aplicarea pentru finanțare din programele europene de cooperare transfrontalieră și alte fonduri externe, în particular înaintarea proiectelor în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră (i) Republica Moldova – România, (ii) Republica Moldova – Ucraina, (iii) Programul operațional comun pentru bazinul Mării Negre şi (iv) Programul Dunărean | 1. Numărul de ședințe/instruiri organizate 2. Numărul de participanți | Trimestrul IV | 1. Lipsa resurselor financiare |  |
| 3.7. Administrarea platformei pentru gestionarea asistenței externe (www.amp.gov.md) | 1. Rapoartele publice publicate cu informația din platformă 2. Numărul zilnic de accesări unice ale platformei 3. Media duratei de timp petrecute pe portal 4. Sondajul efectuat privind eficacitatea şi eficienţa platformei, rezultînd un calificativ pozitiv | Trimestrul IV | 1. Nefuncţionalitatea platformei 2. Lipsa resurselor financiare pentru mentenanţa platformei |  |
| 3.8. Elaborarea raportului anual privind eficiența asistenței externe | 1. Raportul elaborat 2. Diseminarea raportului către partenerii de dezvoltare 3. Feedback pozitiv | Trimestrul II | 1. Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a termenului de prezentare a informaţiei solicitate |  |
| 3.9. Monitorizarea periodică a performanțelor principiilor internaționale ale eficacității asistenței la nivel de țară (Global Partnership for Effective Cooperation) | 1. Indicatorii la nivel de ţară raportaţi 2. Dinamica pozitivă a indicatorilor | Trimestrul IV | 1. Ignorarea cîmpurilor necesare a fi completate în platforma pentru gestionarea asistenței externe pentru a asigura calitatea datelor |  |
| 3.10. Monitorizarea îndeplinirii condiţionalităților stabilite în matricele de politici din cadrul programelor de suport bugetar ale Uniunii Europene și ale Băncii Mondiale | 1. Rapoartele de monitorizare elaborate | Trimestrul IV | 1. Lipsa datelor primare |  |
| 3.11. Monitorizarea realizării portofoliului de proiecte cu suportul Băncii Mondiale | 1. Evenimentul de evaluare comună realizat | Trimestrul IV | 1. În funcţie de disponibilitatea Băncii Mondiale |  |
| Obiectivul nr. 4: Reforma serviciilor publice |  |  |  |  |
| 4.1. Crearea unei subdiviziuni separate responsabile de reforma serviciilor publice în cadrul Cancelariei de Stat | 1. Subdiviziunea creată | Trimestrul II | 1. Instabilitatea politică 2. Refuzul partenerilor de dezvoltare de a susține financiar procesul de reformare a serviciilor publice | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| 4.2. Elaborarea cadrului normativ-metodologic necesar reformei serviciilor publice | 1. Cadrul normativ-metodologic elaborat | Trimestrul II |  |  |
| 4.3. Elaborarea și promovarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice | 1. Proiectul elaborat şi prezentat Guvernului spre aprobare | Trimestrul III | 1. Instabilitatea instituțională |  |
| 4.4. Coordonarea procesului de elaborare a planurilor privind evaluarea și reingineria serviciilor publice | 1. Numărul de planuri elaborate | Trimestrul IV |  |  |
| 4.5. Monitorizarea realizării de către autorități a planurilor privind evaluarea și reingineria serviciilor publice | 1. Rapoartele elaborate | Trimestrul IV |  |  |
| 4.6. Elaborarea și aprobarea metodologiei universale de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată | 1. Metodologia definitivată și prezentată Guvernului spre promovare | Trimestrul IV | 1. Instabilitate politică; 2. Refuzul partenerilor de dezvoltare de a susține financiar procesul de reformare a serviciilor publice |  |
| 4.7. Elaborarea și aprobarea metodologiei-cadru privind reingineria serviciilor publice | 1. Metodologia definitivată și prezentată Guvernului spre promovare | Trimestrul IV |  |  |
| 4.8. Instruirea persoanelor responsabile de prestarea serviciilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale | 1. Numărul de angajați ai autorităţilor administraţiei publice centrale instruiți | Trimestrul IV |  |  |
| Obiectivul nr. 5: Monitorizarea implementării Programului de activitate al Guvernului (2015-2018) |  |  |  |  |
| 5.1. Elaborarea raportului de monitorizare anual privind implementarea Programului de activitate al Guvernului (2015-2018) | 1. Raportul elaborat 2. Dinamica pozitivă a indicatorilor de monitorizare ai Programului de activitate al Guvernului (2015-2018) | Anual | 1. Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a termenului de prezentare a informaţiei solicitate | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| 5.2. Elaborarea raportului cu dinamici şi tendinţe ale indicatorilor de performanţă (Programul de activitate al Guvernului (2015-2018)) | 1. Diagrame elaborate; 2. Dinamica pozitivă a indicatorilor de monitorizare ai PG 2015-2018 | Trimestrul IV |  |  |
| Obiectivul nr. 6: Monitorizarea implementării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 |  |  |  |  |
| 6.1. Asigurarea actualizării platformei www.monitorizare.gov.md | 1. Numărul de acţiuni raportate în termen 2. Raportul dintre acţiunile realizate şi cele planificate | Trimestrial | 1. Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a termenului de prezentare a informaţiei solicitate 2. Deficiențele tehnice ale platformei de monitorizare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale în comun cu subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
| 6.2. Efiecientizarea mecanismelor de control şi raportare asupra ratei de execuţie a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 | 1. Mecanismele noi create şi pilotate în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale 2. Sondajul efectuat privind mecanismele create, rezultînd un calificativ pozitiv | Trimestrul IV | 1. Reticența autorităţilor administraţiei publice centrale de a instituţionaliza mecanisme noi |  |
| Obiectivul nr. 7: Introducerea unui sistem efectiv și eficient de circulație a documentelor în Guvern |  |  |  |  |
| 7.1. Asigurarea elaborării Regulamentului-cadru privind ținerea lucrărilor de secretariat în autoritățile administrației publice centrale și locale și în instituțiile din subordinea acestora | 1. Proiectul elaborat | Trimestrul IV | 1. Abilități insuficiente de analiză și elaborare a documentelor 2. Volumul exagerat de informație ce implică timp suplimentar pentru examinare 3. Nerealizarea în termen a activităților conexe de către participanții din exterior | Direcția generală documentare |
| 7.2. Monitorizarea sistemului de circulație a documentelor în Guvern | 1. Ponderea autorităților care utilizează sistemul electronic de gestionare a documentelor | Trimestrul IV | 1. Nefuncționalitatea sistemului 2. Deficiențele de comunicare și colaborare interinstituțională 3. Insuficiența resurselor tehnice | Serviciul e-Transformare (coordonator) |
| Obiectivul nr. 8: Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic, format din funcționari publici recrutați, evaluați și promovați în baza calităților profesionale și performanței în îndeplinirea sarcinilor de serviciu |  |  |  |  |
| 8.1. Modernizarea sistemului instituțional și funcțional al autorităților publice | 1. Numărul de avize elaborate 2. Numărul de acte normative elaborate/modificate/completate 3. Numărul de state de personal avizate | Trimestrul IV | 1. Rezistența unor autorități publice de a se conforma prevederilor Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate 2. Imperfecțiunea/perimarea cadrului legal care reglementează activitatea și structura autorităților publice 3. Deciziile politice radicale privind elaborarea/ajustarea cadrului normativ 4. Instabilitatea politică | Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale |
| 8.2. Eficientizarea managementului funcționarilor publici | 1. Raportul cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (anul 2015) elaborat și plasat pe site 2. Numărul de autorități publice monitorizate și rapoarte elaborate și distribuite 3. Numărul de autorități publice care utilizează Sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” actualizat 4. Numărul de materiale metodologice elaborate și distribuite 5. Numărul de buletine informative elaborate și distribuite | Trimestrul II Trimestrul IV | 1. Prezentarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a informației incomplete/incorecte 2. Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a cadrului normativ ce reglementează activitatea în serviciul public 3. Apariția incidentelor în procesul de utilizare a Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” 4. Tergiversarea procesului de implementare a Registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici din cauza fluctuației personalului din Secţia resurse umane 5. Atitudinea superficială a conducătorilor autorităților publice față de managementul resurselor umane 6. Capacitățile insuficiente ale Direcţiei reforma administraţiei publice centrale pentru realizarea tuturor sarcinilor 7. Instabilitatea politică |  |
| 8.3. Sporirea competenței profesionale a personalului din autoritățile publice | 1. Programul de dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anii 2016-2020 aprobat 2. Numărul de programe de instruire coordonate 3. Numărul de activități de instruire/întruniri organizate | Trimestrul II Trimestrul IV | 1. Insuficiența resurselor alocate 2. Capacitățile insuficiente în Direcţiei reforma administraţiei publice centrale pentru coordonarea procesului de instruire 3. Atitudine superficială a conducătorilor autorităților publice față de instruirea personalului |  |
| Obiectivul nr. 9: Asigurarea procesului de colaborare a Guvernului, Cancelariei de Stat, altor autorități administrative centrale cu autorităţile administraţiei publice locale |  |  |  |  |
| 9.1. Organizarea vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului şi conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale pentru întîlnirea cu cetăţenii | 1. Numărul de vizite organizate, rapoarte elaborate | Lunar, semestrial | 1. Desfăşurarea campaniilor electorale 2. Modificarea agendei de lucru a miniştrilor şi conducătorilor | Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală |
| 9.2. Elaborarea şi promovarea actelor normative în domeniul administraţiei publice locale | 1. Numărul de acte normative elaborate | Pe parcursul anului | 1. Demiterea Guvernului |  |
| 9.3. Examinarea demersurilor înaintate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi organizarea de către Cancelaria de Stat a şedinţelor de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale | 1. Numărul de demersuri înaintate, şedinţe organizate | Pe parcursul anului | 1. Diminuarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale pe motiv de începere a campaniilor electorale |  |
| 9.4. Înregistrarea actelor normative emise de către autorităţile administraţiei publice locale în Registrul actelor locale | 1. Numărul de acte normative înregistrate | Pe parcursul anului | 1. Diminuarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale pe motiv de începere a campaniilor electorale 2. Blocarea sistemului de înregistrare din motive tehnice |  |
| 9.5. Conectarea unităţilor administrativ-teritoriale la sistemul integrat de Management documentar al autorităţilor administraţiei publice locale | 1. Numărul de unităţi administrativ-teritoriale conectate la sistem | Pe parcursul anului | 1. Lipsa finanţării pentru implementarea proiectului ce vizează sistemul respectiv |  |
| Obiectivul nr. 10: Prelungirea termenului de realizare a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 |  |  |  |  |
| 10.1. Aprobarea Raportului de evaluare asupra stadiului implementării Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2015-2020 | 1. Raportul de evaluare aprobat | Trimestrul I | 1. Neconvocarea şedinţei Comisiei Paritare în termen 2. Divergenţele de opinii între membrii Comisiei Paritare | Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală |
| 10.2. Elaborarea proiectului de lege privind extinderea termenului de implementare a Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 2012-2015 | 1. Proiectul de lege elaborat și aprobat | Trimestrul IV | 1. Avizarea negativă a proiectului de către autorităţile administraţiei publice centrale etc. 2. Lipsa voinţei politice |  |
| Obiectivul nr. 11: Elaborarea şi promovarea concepţiei de reformă administrativ-teritorială |  |  |  |  |
| 11.1. Identificarea opțiunilor de reorganizare | 1. Opţiunile de reorganizare identificate | Trimestrul IV | 1. Insuficienţa de expertiză pentru identificarea opţiunilor (studii, analize, statistici) 2. Neconvocarea şedinţei Consiliului naţional pentru reforma administraţiei publice în termen 3. Lipsa consensului între membrii Consiliului naţional asupra opţiunilor propuse | Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală |
| Obiectivul nr. 12: Asigurarea procesului de exercitare a controlului administrativ de legalitate al actelor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a procesului de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate |  |  |  |  |
| 12.1. Exercitarea controlului administrativ al actelor autorităţilor administraţiei publice locale | 1. Numărul de acte ale autorităţilor administraţiei publice locale supuse controlului administrativ de legalitate | Pe parcursul anului | 1. Fluxul de cadre, deficitul de specialiști calificați 2. Activitatea nenormată a specialiștilor 3. Salarizarea neconformă a muncii exercitate de către specialiști | Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală |
| 12.2. Înaintarea acțiunilor în instanța de contencios administrativ | 1. Numărul de acţiuni înaintate în instanţa de contencios administrativ | Pe parcursul anului | 1. Complexitatea muncii exercitate 2. Lipsa specialiștilor instruiți și calificați 3. Volumul mare de acte 4. Lipsa timpului suficient pentru prezentarea intereselor, amînarea dosarelor 5. Calitatea scăzută a lucrului efectuat 6. Tratarea echivocă (diferită) de către diferite instanțe de judecată sau judecători a cererilor de chemare în judecată de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat (avînd același subiect al contestației) |  |
| 12.3. Organizarea meselor rotunde, întrunirilor, seminarelor cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale | 1. Numărul de mese rotunde, întruniri, seminare organizate cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale | Pe parcursul anului | 1. Insuficiența instruirii calificate a funcționarilor din cadrul oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat 2. Lipsă de mijloace financiare, timp insuficient 3. Lipsa cadrelor |  |
| 12.4. Organizarea ședințelor cu serviciile publice desconcentrate | 4. Numărul de şedinţe organizate cu serviciile publice desconcentrate | Pe parcursul anului | 1. Lipsa cadrului normativ adecvat și a pîrghiilor legale pentru eficientizarea activității șefilor-adjuncți în domeniul coordonării serviciilor publice desconcentrate 2. Influența factorului politic 3. Refuzul reprezentanților serviciilor publice desconcentrate de a conlucra cu reprezentanții oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat 4. Reticența ministerelor și altor autorităţi administrative centrale |  |
| Obiectivul nr. 13: Consolidarea sistemului de comunicare al Guvernului şi a colaborării cu mass-media |  |  |  |  |
| 13.1. Elaborarea și punerea în aplicare a documentelor de comunicare şi colaborare cu mass-media | 1. Numărul de documente elaborate şi puse în aplicare | Trimestrul IV | 1. Instabilitatea legată de schimbarea factorilor decizionali în cadrul autorității | Biroul comunicare şi relaţii cu presa în comun cu subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
| 13.2. Crearea rețelei integrate de comunicare; instituționalizarea Consiliului comunicatorilor guvernamentali | 1. Reţeaua integrată de comunicare a Guvernului creată, Consiliul comunicatorilor guvernamentali instituţionalizat | Trimestrul IV | 1. Lipsa de capacităţi cauzată de instabilitate şi fluctuaţiile de cadre |  |
| Obiectivul nr. 14: Sporirea gradului de informare şi comunicare interactivă privind politicile promovate de Guvern şi activitatea Cancelariei de Stat |  |  |  |  |
| 14.1. Comunicarea și informarea permanentă a publicului privind politicile promovate de Guvern şi activitatea Cancelariei de Stat | 1. Numărul de acţiuni de comunicare elaborate şi promovate | Pe parcursul anului | 1. Insuficienţa de resurse umane şi financiare necesare | Biroul comunicare şi relaţii cu presa în comun cu subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
| 14.2. Lansarea paginii oficiale a Cancelariei de Stat în reţeaua Internet în variantă nouă, conform legislaţiei în vigoare | 1. Pagina oficială a Cancelariei de Stat în reţeaua Internet în variantă nouă lansată | Trimestrul II | 1. Insuficienţa de resurse umane şi financiare necesare |  |
| Obiectivul nr. 15: Managementul eficient al resurselor umane ale Cancelariei de Stat, oficiilor teritoriale şi formarea unui efectiv de angajaţi profesionişti |  |  |  |  |
| 15.1. Proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor | 1. Raportul cu privire la efectivul de personal din Cancelaria de Stat şi oficiile teritoriale elaborat 2. Statele de personal completate şi avizate 3. Fişele de post elaborate şi avizate | Pe parcursul anului | 1. Neincluderea în grupurile de lucru pentru elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane 2. Neprezentarea fişelor de post de către conducătorii de subdiviziuni structurale pentru vizare | Secţia resurse umane |
| 15.2. Asigurarea necesarului de personal | 1. Numărul de concursuri organizate 2. Numărul de funcţii publice scoase la concurs; 3. Numărul de persoane angajate prin concurs 4. Numărul de angajări efectuate 5. Planurile individuale de integrare aprobate şi realizate 6. Numărul de funcţionari publici debutanţi confirmaţi în funcţie | Pe parcursul anului | 1. Ponderea mare a persoanelor de vîrstă pensionară, care poate genera un şir de acţiuni pentru înnoirea efectivului de personal 2. Reticenţa faţă de funcţie/neconfirmarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi | Secţia resurse umane |
| 15.3. Dezvoltarea profesională a personalului | 1. Planul de instruire elaborat 2. Numărul de instruiri realizate 3. Numărul de activităţi de instruire organizate 4. Numărul de personal instruit | Februarie Pe parcursul anului | 1. Neasigurarea cu instruire continuă a tuturor angajaţilor 2. Neplanificarea alocaţiilor pentru dezvoltarea profesională | Secţia resurse umane |
| 15.4. Motivarea şi menţinerea personalului | 1. Programul anual de motivare nefinanciară aprobat | Martie | 1. Nefolosirea pe deplin a posibilităţilor motivării nonfinanciare | Secţia resurse umane |
| 15.5. Coordonarea şi monitorizarea implementării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale | 1. Numărul de funcţionari publici evaluaţi 2. Fişele de stabilire a obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de performanţă vizate şi aprobate 3. Nota informativă privind rezultatele evaluării întocmită | Decembrie – februarie | 1. Nerespectarea termenelor de prezentare a fişelor de evaluare | Secţia resurse umane |
| 15.6. Sănătatea în muncă | 1. Nota informativă elaborată | Pe parcursul anului | 1. Demisia persoanelor cu risc sporit în muncă | Secţia resurse umane |
| 15.7. Monitorizarea disciplinei muncii | 1. Numărul de sesizări examinate 2. Numărul de sancţiuni aplicate 3. Numărul de cazuri clasate 4. Raportul de activitate al Comisiei elaborat şi prezentat conducerii | Pe parcursul anului Ianuarie | 1. Sancţionarea neregulamentară a personalului | Secţia resurse umane |
| 15.8. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice | 1. Hotărîrile, dispoziţiile, ordinele elaborate şi emise 2. Documentele perfectate 3. Numărul de poliţe medicale eliberate 4. Numărul de poliţe medicale activate/dezactivate 5. Informaţiile cu privire la procesul de depunere a declaraţiilor 6. Numărul de legitimaţii eliberate 7. Numărul de permise eliberate 8. Documentele predate în arhivă 9. Numărul de certificate eliberate 10. Formularele completate, prezentate 11. Bazele de date create şi administrate 12. Sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi funcţionarilor publici” implementat 13. Listele, broşurile, informaţiile elaborate 14. Notele informative elaborate | Pe parcursul anului | 1. Neprezentarea integrală a materialelor necesare 2. Neprezentarea în termene rezonabili a cererilor de acordare a concediilor 3. Prezentarea datelor eronate de către angajaţi 4. Nedepunerea în termenele stabilite a declaraţiilor 5. Solicitarea perfectării legitimaţiilor de serviciu pentru persoanele care nu sînt beneficiare de legitimaţii de serviciu eliberate de Cancelaria de Stat 6. Existența unor cazuri particulare de necesitate a eliberării permiselor de acces în sediul Guvernului care nu sînt prevăzute în Regulament; 7. Lipsa unor documente destinate arhivării 8. Neaprobarea în termen/ lipsa documentelor solicitate 9. Deficienţele tehnice pe parcursul implementării sistemului 10. Insuficienţa datelor primare | Secţia resurse umane |
| Obiectivul nr. 16: Asigurarea respectării cerințelor legale privind elaborarea, avizarea, definitivarea proiectelor de acte legislative, acte normative ale Guvernului, tratate internaționale, alte acte normative care urmează a fi examinate de către Guvern sau emise de Prim-ministru |  |  |  |  |
| 16.1. Definitivarea şi promovarea, pentru examinare de către Guvern, a proiectelor de acte elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate în domeniile: - economiei, finanţelor, infrastructurii, agriculturii şi mediului; - educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului, sportului, sănătăţii, muncii, protecţiei sociale, relaţiilor interetnice şi dialogului social; - apărării, securităţii şi menţinerii ordinii public; d) relaţiilor externe | 1. Numărul de dosare ale proiectelor de acte examinate, referinţele la proiecte elaborate 2. Proiectele perfectate, coordonate şi contrasemnate 3. Indicaţiile întocmite şi remise în adresa autorităţilor competente 4. Avizele cu concluzii şi propuneri întocmite 5. Referinţele la proiectele definitivate | Pe parcursul anului, termen regulamentar | 1. Proiectele de acte normative și legislative necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată 2. Posibilele deficiențe de comunicare și colaborare între autoritățile ce participă la procesul de avizare a proiectelor de acte normative și legislative 3. Tergiversarea procesului de contrasemnare a proiectelor de acte normative de către autoritățile responsabile de implementarea acestora 4. Prezentarea unui set de materiale aferent proiectului incomplet sau necalitativ | Direcția generală acte guvernamentale Direcția juridică |
| 16.2. Asigurarea elaborării proiectelor de avize ale Guvernului asupra proiectelor de acte legislative iniţiate de alţi subiecţi cu drept de iniţiativă, definitivarea şi promovarea acestora spre examinare în şedinţa de Guvern | 1. Numărul de indicaţii întocmite 2. Numărul de proiecte ale avizelor definitivate şi prezentate Guvernului | Pe parcursul anului, termen regulamentar | 1. Schimbarea Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental 2. Posibilele deficiențe de comunicare și colaborare între autoritățile ce participă la avizarea proiectelor de acte legislative |  |
| 16.3. Pregătirea actelor aprobate de Guvern pentru semnare, emitere şi expediere spre examinare Parlamentului sau, după caz, Preşedintelui Republicii Moldova | 1. Numărul de proiecte definitivate şi ajustate, conform deciziei aprobate în şedinţa de Guvern | Pe parcursul anului, termen regulamentar | 1. Nerespectarea termenului de realizare ca urmare a apariției situațiilor neprevăzute la etapa de semnare a proiectului sau a indicației de expediere a proiectului 2. Necesitatea examinării suplimentare a proiectelor, ca urmare a obiecțiilor expuse în cadrul ședințelor de Guvern |  |
| Obiectivul nr. 17: Promovarea proiectelor de acte normative în domeniul justiției |  |  |  |  |
| 17.1. Examinarea și definitivarea proiectelor de acte normative | 1. Numărul de proiecte înaintate spre examinare în şedinţă de Guvern | Pe parcursul anului | 1. Lipsa coerenței și coroborării proiectelor de acte normative cu cadrul legislativ | Direcția juridică |
| 17.2. Înaintarea proiectelor de acte normative în domeniul justiției pentru a fi examinate în ședință de Guvern | 1. Numărul de proiecte aprobate în ședință de Guvern în raport cu numărul proiectelor înaintate spre examinare | Pe parcursul anului | 1. Colaborarea insuficientă cu autoritățile administrației publice centrale, prezentarea proiectelor nedefinitivate spre examinare în ședință de Guvern |  |
| Obiectivul nr. 18: Elaborarea bugetului |  |  |  |  |
| 18.1. Elaborarea şi coordonarea propunerilor de buget pe domeniul de competență a autorității | 1. Numărul de propuneri de buget elaborate și coordonate | Trimestrele II-III | 1. Neprezentarea în termenele stabilite a proiectului bugetului | Direcția planificare, gestionare și control financiar |
| Obiectivul nr. 19: Evidența contabilă și raportarea |  |  |  |  |
| 19.1. Întocmirea notelor contabile și a registrelor | 1. Numărul de note contabile și registre întocmite | Lunar | 1. Înregistrarea eronată a operațiunilor economico-financiare | Direcția planificare, gestionare și control financiar |
| 19.2. Elaborarea rapoartelor financiare | 1. Numărul de rapoarte elaborate | Trimestrele III-IV (semestrul I) | 1. Nerespectarea procedurilor de întocmire a rapoartelor financiare |  |
| Obiectivul nr. 20: Consolidarea sistemului de management financiar și control |  |  |  |  |
| 20.1. Coordonarea și asistarea procesului de autoevaluare și raportare a managementului financiar și controlului | 1. Raportul și sumarul raportului elaborate | Trimestrul IV | 1. Informația neveridică din Raportul și sumarul raportului | Serviciul audit intern |
| 20.2. Efectuarea misiunii de audit privind evaluarea mediului de control în cadrul Cancelariei de Stat | 1. Raportul de audit intern elaborat | Trimestrul III | 1. Afectarea independenței și obiectivității auditului intern |  |
| Obiectivul nr. 21: Organizarea eficientă și evaluarea obiectivă a procesului de monitorizare și control al activității Guvernului |  |  |  |  |
| 21.1. Asigurarea monitorizării și evaluării gradului de executare a actelor legislative şi normative, iniţiativelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, interpelărilor/întrebărilor deputaţilor în Parlament | 1. Numărul de documente de stat luate în evidenţă şi control 2. Numărul de note analitico-informative elaborate | Lunar | 1. Încălcarea termenelor cu privire la executarea documentelor de stat 2. Monitorizarea și evaluarea superficială a gradului de executare a actelor legislative și normative de către ministere, alte autorităţi administrative centrale și subdiviziunile Cancelariei de Stat 3. Colaborarea insuficientă cu subdiviziunile Cancelariei de Stat și ministere, alte autorități administrative centrale | Secția monitorizare în comun cu ministerele, alte autorități administrative centrale și subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
|  | 3. Numărul de rapoarte de monitorizare şi evaluare elaborate | Anual |  |  |
| 21.2. Asigurarea monitorizării procesului de implementare a acțiunilor stipulate în Planul naţional de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană | 1. Numărul de acţiuni luate în evidenţă şi control 2. Numărul de note analitico-informative elaborate | Trimestrial | 1. Încălcarea termenelor de informare a Guvernului despre măsurile întreprinse conform Planului naţional de implementare a Acordului de Asociere 2. Prezentarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Rapoartelor incomplete şi/sau completate cu informaţii neactualizate privind gradul de realizare a acţiunilor din Planul naţional de implementare a Acordului de Asociere | Secția monitorizare în comun cu ministerele, alte autorități administrative centrale și subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
| 21.3. Asigurarea coordonării procesului de monitorizare și evaluare a indicațiilor conducerii Guvernului și secretarului general al Guvernului | 1. Numărul de indicaţii luate în evidenţă şi control 2. Numărul de note analitico-informative elaborate | Săptămînal | 1. Prezentarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a informaţiei incomplete privind executarea indicaţiilor Prim-ministrului date în cadrul şedinţelor de Guvern şi celor operative 2. Tergiversarea termenelor cu privire la executarea indicațiilor Prim-ministrului 3. Colaborarea insuficientă cu responsabilii de controlul intern din cadrul ministerelor, altor autorități administrative centrale și subdiviziunile Cancelariei de Stat | Secția monitorizare în comun cu ministerele, alte autorități administrative centrale și subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat |
| 21.4. Asigurarea monitorizării procesului de organizare și planificare de către ministere și alte autorități administrative centrale a ședințelor colegiilor și evenimentelor publice importante cu eventuala participare a Prim-ministrului | 1. Numărul de rapoarte recepționate 2. Numărul de note analitico-informative elaborate | Săptămînal | 1. Tergiversarea procesului de remitere a informaţiilor de către ministere și alte autorități administrative centrale privind organizarea și planificarea ședințelor colegiilor și evenimentelor publice importante cu eventuala participare a Prim-ministrului 2. Colaborarea insuficientă cu responsabilii de controlul intern din cadrul ministerelor, altor autorități administrative centrale | Secția monitorizare în comun cu ministerele, alte autorități administrative centrale |
| Obiectivul nr. 22: Îmbunătățirea cadrului normativ din domeniul controalelor de stat |  |  |  |  |
| 22.1. Armonizarea proiectelor de acte normative din domeniul controalelor de stat | 1. Numărul de proiecte avizate | Pe parcursul anului | 1. Avizele elaborate cu întîrziere | Serviciul monitorizarea controalelor de stat |
| Obiectivul nr. 23: Asigurarea monitorizării procesului de planificare a controalelor de stat |  |  |  |  |
| 23.1. Analiza și înregistrarea graficelor în Registrul de stat al controalelor | 1. Numărul de grafice coordonate și înregistrate | Trimestrial | 1. Neelaborarea în termenele stabilite a graficelor trimestriale | Serviciul monitorizarea controalelor de stat |
| 23.2. Coordonarea graficului anual al controalelor rezidenților zonelor economice libere | 1. Graficul coordonat și remis Ministerului Economiei | Trimestrul I |  |  |
| 23.3. Elaborarea notelor informative trimestriale privind examinarea graficelor controalelor de stat | 1. Nota informativă elaborată | Trimestrial | 1. Informația colectată nu este veridică |  |
| Obiectivul nr. 24: Asigurarea monitorizării procesului de executare a controalelor de stat |  |  |  |  |
| 24.1. Analiza și monitorizarea controalelor planificate/inopinate înregistrate în Registrul de stat al controalelor | 1. Numărul de dosare examinate | Trimestrul II | 1. Nefuncționarea sistemului „Registrul de stat al controalelor” | Serviciul monitorizarea controalelor de stat |
| 24.2. Examinarea petițiilor/sesizărilor | 1. Numărul de petiții/sesizări examinate | Trimestrial | 1. Răspunsurile întocmite cu întîrziere |  |
| 24.3. Elaborarea raportului privind monitorizarea controalelor pentru anul 2015 | 1. Raportul elaborat | Trimestrul I | 1. Informația colectată nu este veridică |  |
| Obiectivul nr. 25: Monitorizarea respectării dreptului cetăţenilor la petiţionare |  |  |  |  |
| 25.1. Examinarea în termen a 100% de petiții | 1. Numărul (%) de petiții examinate în termen | Trimestrul IV | 1. Volumul exagerat de petiții ce implică timp suplimentar pentru examinare, stabilire în termen a modalităților echitabile de examinare | Secția petiții și audiență |
| Obiectivul nr. 26: Asigurarea componentei administrativ-manageriale a patrimoniului întreprinderilor de stat și instituțiilor monitorizate |  |  |  |  |
| 26.1. Monitorizarea permanentă a gestionării patrimoniului statului aflat în gestiunea economică a întreprinderilor de stat şi a instituţiilor monitorizate | 1. Numărul de note informative 2. Numărul de recomandări acordate | Trimestrul IV | 1. Cunoașterea slabă a legislației de către managerii întreprinderilor 2. Comunicarea insuficientă a rezultatelor cu factorii interesați 3. Tergiversarea procesului de coordonare | Direcția administrare și management intern |
| 26.2. Coordonarea şi avizarea în ordinea stabilită a statutului, regulamentelor şi altor acte normative interne ale întreprinderilor de stat şi instituţiilor monitorizate | 1. Numărul de avize 2. Numărul de coordonări ale statutelor, regulamentelor, actelor normative interne |  |  |  |
| 26.3. Organizarea întrevederilor de lucru, precum și acordarea consultărilor de rigoare | 1. Numărul de întrevederi 2. Numărul de consultări acordate |  |  |  |
| Obiectivul nr. 27: Asigurarea dezvoltării și implementării tehnologiilor informaționale noi în activitatea Cancelariei de Stat și a oficiilor teritoriale |  |  |  |  |
| 27.1. Identificarea și implementarea tehnologiilor informaționale noi | 1. Numărul de sisteme de tehnologii informaţionale actualizate | Trimestrul IV | 1. Planificarea ineficientă și neacoperirea tuturor necesităților din cauza dezvoltării rapide a tehnologiilor 2. Neimplicarea specialiștilor din domeniul tehnologiilor informaţionale în procesul de achiziții 3. Capacităţile şi cunoştinţele insuficiente 4. Comunicarea ineficientă | Direcția administrare și management intern |
| 27.2 Asigurarea suportului tehnico-tehnologic pentru implementarea proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor | 1. Suportul tehnico-tehnologic asigurat 2. Numărul de proiecte 3. Numărul de posturi conectate | Trimestrul IV |  |  |
| 27.3 Asigurarea cu instrumente inteligente de comunicare şi participare prin conectare la Internet de bandă largă şi servicii de poştă electronică | 1. Numărul de instrumente inteligente conectate; 2. Numărul de poște electronice conectate și deservite | Trimestrul IV |  |  |
| Obiectivul nr. 28: Asigurarea suportului protocolar pentru Prim-ministru și secretarul general al Guvernului |  |  |  |  |
| 28.1. Asigurarea suportului protocolar și protocolar tehnic în organizarea vizitelor și întrevederilor Prim-ministrului și secretarului general al Guvernului | 1. Numărul de vizite asigurate 2. Numărul de întrevederi asigurate | Trimestrul IV | 1. Schimbările constante şi imprevizibile în agenda Prim-ministrului și a secretarului general 2. Confirmarea întîrziată a participării Prim-ministrului sau a secretarului general la evenimente 3. Disponibilitatea de timp redusă pentru explicarea detaliilor si informarea asupra aspectelor protocolare a factorilor participanți | Direcția administrare și management intern |
| Obiectivul nr. 29: Susţinerea participării societăţii civile la promovarea politicilor naţionale |  |  |  |  |
| 29.1. Organizarea şedinţelor, adoptarea hotărîrilor, precum şi asigurarea avizării proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă al Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective | 1. Numărul de şedinţe organizate 2. Numărul de hotărîri adoptate 3. Numărul de proiecte de acte normative avizate | Trimestrial | 1. Neprezentarea la şedinţe a unui număr mare de membri ai Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, ceea ce duce la lipsa cvorumului | Secretariatul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective |
| Obiectivul nr. 30: Dezvoltarea și consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare, organizațiile neguvernamentale în elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul protecției copilului și familiei |  |  |  |  |
| 30.1. Semnarea acordurilor de colaborare/acordurilor de parteneriat cu partenerii de dezvoltare și organizațiile neguvernamentale în vederea desfăşurării acţiunilor comune | 1. Numărul de acorduri de colaborare/acorduri de parteneriat semnate | Trimestrul IV | 1. Eşuarea în procesul de negociere a încheierii acordurilor 2. Eşuarea realizării activităţilor prevăzute | Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului |
| Obiectivul nr. 31: Sensibilizarea şi informarea eficientă a societăţii despre riscurile şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane |  |  |  |  |
| 31.1. Coordonarea şi facilitarea realizării activităţilor/campaniilor de sensibilizare şi informare a societăţii | 1. Numărul de campanii, mese rotunde, lecţii publice, materiale informative editate şi distribuite 2. Numărul de sesizări şi autosesizări asupra fenomenului din partea societăţii | Trimestrul II-IV | 1. Lipsa resurselor financiare pentru realizarea activităților/ campaniilor de sensibilizare și informarea a societății în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane 2. Insuficienţa resurselor umane pregătite în instituţiile publice locale pentru realizarea optimă a activităților/campaniilor de sensibilizare și informarea a societății în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane | Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Comisiile teritoriale |
| Obiectivul nr. 32: Participarea în cadrul platformelor existente de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv în formatul „5+2”, și asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi în vederea sprijinirii procesului de reglementare |  |  |  |  |
| 32.1. Asigurarea participării delegaţiei din partea Chişinăului la consultările şi negocierile în formatul „5+2”, „1+1” (lideri, reprezentanţi politici ai părţilor), grupurile sectoriale de lucru (experţi), precum şi promovarea continuă a dialogului cu partenerii externi relevanţi în vederea mobilizării sprijinului politic şi asistenţei tehnice pentru avansarea procesului de reglementare a conflictului transnistrean | 1. Numărul de întîlniri desfășurate, numărul de documente semnate în cadrul negocierilor, numărul de acţiuni întreprinse | Trimestrul IV | 1. Blocarea continuă a negocierilor în formatul „5+2” de către reprezentanţii Tiraspolului pe motivul nedorinţei de a iniţia discuţiile asupra statutului regiunii, subiectelor politice şi de securitate 2. Menţinerea abordărilor neconstructive ale Tiraspolului cu politizarea excesivă a problemelor de ordin tehnic, social-economic şi juridic | Biroul pentru reintegrare |
| Obiectivul nr. 33: Realizarea proiectelor umanitare, sociale și de infrastructură în localităţile din stînga Nistrului şi în Zona de securitate |  |  |  |  |
| 33.1. Selectarea şi evidenţa proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării | 1. Proiectele realizate | Trimestrul IV | 1. Finanţarea parţială sau lipsa alocaţiilor bugetare pentru activităţile de reintegrare a ţării, din considerente de deficit bugetar | Biroul pentru reintegrare |
| Obiectivul nr. 34: Realizarea acțiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și a liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului |  |  |  |  |
| 34.1. Promovarea acţiunilor de asigurare a respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și eliminarea barierelor existente în calea liberei circulații a persoanelor, a bunurilor, a mijloacelor de transport și a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului | 1. Gradul de protecţie a drepturilor omului în regiune îmbunătățit | Trimestrul IV | 1. Imposibilitatea obiectivă a autorităţilor constituţionale de a exercita un control efectiv asupra situaţiei din regiune 2. Restricţionarea constantă a accesului la victimele ale căror drepturi au fost lezate în regiune pentru promotorii drepturilor omului, reprezentanţii autorităţilor publice de pe malul drept şi pentru reprezentanţii organizaţiilor internaţionale relevante 3. Menţinerea artificială a barierelor în calea liberei circulaţii de către reprezentanţii pretinselor structuri de forţă transnistrene, cu întocmirea aşa-numitelor liste ale persoanelor indezirabile în localităţile din stînga Nistrului şi mun. Bender | Biroul pentru reintegrare |
| Obiectivul nr. 35: Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a țării și elaborarea mecanismelor provizorii de soluționare a problemelor cu care se confruntă populația și agenții economici din regiunea transnistreană, creînd condițiile necesare pentru reintegrarea graduală a regiunii în spațiile unice ale Republicii Moldova |  |  |  |  |
| 35.1. Crearea cadrului juridic pentru desfășurarea procesului de negocieri și realizarea politicilor de reintegrare a țării, precum şi identificarea unor soluţii durabile la cele mai stringente probleme ale locuitorilor din regiunea transnistreană | 1. Cadrul juridic instituit, mecanismele provizorii aprobate, avizele elaborate | Trimestrul IV | 1. Imposibilitatea implementării prevederilor legislaţiei naţionale în regiunea transnistreană în contextul nereglementării diferendului 2. Încălcarea angajamentelor asumate în negocieri de către partea transnistreană 3. Caracter provizoriu al mecanismelor agreate în cadrul dialogului Chişinău-Tiraspol | Biroul pentru reintegrare |
| Obiectivul nr. 36: Menținerea stabilității în Zona de securitate și eficientizarea activității în cadrul mecanismelor Comisiei Unificate de Control |  |  |  |  |
| 36.1. Monitorizarea evoluției situației în Zona de securitate cu întreprinderea acțiunilor ce se impun pentru restabilirea ordinii de drept şi asigurarea participării delegaţiei Republicii Moldova la şedinţele Comisiei Unificate de Control | 1. Stabilitatea menținută, activitatea Comisiei Unificate de Control funcţională | Trimestrul IV | 1. Tensionarea premeditată a situaţiei din Zona de securitate ca urmare a acţiunilor unilaterale ale Tiraspolului 2. Sabotarea lucrărilor Comisiei Unificate de Control de către componenta transnistreană şi delegaţia Federaţiei Ruse, cu trenarea intenţionată a soluţionării problemelor de interes major şi sfidarea angajamentelor anterior asumate 3. Blocarea activităţii subdiviziunilor instituţiilor moldoveneşti, amplasate în Zona de securitate, ca urmare a provocărilor înscenate la Tiraspol | Biroul pentru reintegrare |
| Obiectivul nr. 37: Mediatizarea coordonată a procesului de reglementare transnistreană și a politicilor de reintegrare a țării, cu informarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului despre esența politicilor promovate de Guvern |  |  |  |  |
| 37.1. Informarea opiniei publice cu privire la evoluţiile în procesul de reglementare şi acţiunile întreprinse de Guvern pentru promovarea politicilor de reintegrare a ţării | 1. Comunicatele de presă, interviurile, anunțurile, revistele de presă difuzate, campaniile de informare promovate | Trimestrul IV | 1. Aplicarea tehnicilor de dezinformare mediatică de către reprezentanţii Tiraspolului, cu interpretarea eronată a evenimentelor şi evoluţiilor în procesul de reglementare 2. Menţinerea retoricii confrontaționiste şi acuzatorii a Tiraspolului în raport cu partea moldovenească | Biroul pentru reintegrare |
| Subprogramul 2: E- Transformare a Guvernării |  |  |  |  |
| Obiectivul nr. 38: Eficientizarea guvernării prin asigurarea interoperabilității sistemelor de tehnologii informaţionale |  |  |  |  |
| 38.1. Monitorizarea interoperabilității sistemelor de tehnologii informaţionale | 1. Interoperabilitatea sistemelor de tehnologii informaţionale din țară | Trimestrul IV | 1. Posibilele deficiențe în procesul de interoperabilitate a sistemelor de tehnologii informaţionale | Direcția administrare şi management intern |
| DIASPORA REPUBLICII MOLDOVA |  |  |  |  |
| Subprogramul 1: Susţinerea diasporei |  |  |  |  |
| Indicatori generali de produs/rezultat: - Numărul de programe/proiecte implementate; - Numărul de asociații, grupuri și comunități ale diasporei susținute; - Numărul de beneficiari ai programelor/proiectelor; - Numărul de ședințe, seminare de instruire și ateliere de lucru organizate; - Numărul de acțiuni pentru și cu participarea membrilor diasporei organizate; - Numărul de pagini web pentru programele/proiectele diasporei funcţionale; - Numărul de informații și comunicate de presă cu privire la acțiuni, programe/proiecte pentru diaspora elaborate și diseminate |  |  |  |  |
| Obiectivul nr. 39: Asigurarea unui cadru de politici coerent și comprehensiv în domeniul diaspora și migrație pentru dezvoltarea Republicii Moldova |  |  |  |  |
| 39.1. Aprobarea unei ample politici de stat pentru susţinerea diasporei – Strategia națională „Diaspora-2025” | 1. Proiectul aprobat | Trimestrul I | 1. Instabilitatea instituţională | Biroul pentru relații cu diaspora |
| 39.2. Implementarea abordării integrate a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare prin elaborarea și aprobarea unui proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la mecanismul de implementare a abordării integrate la nivel național și local a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare | 1. Proiectul elaborat şi aprobat | Trimestrul III | 1. Instabilitatea instituţională 2. Lipsa unei viziuni comune consolidate |  |
| 39.3. Coordonarea politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspora | 1. Numărul de politici sectoriale ce aplică impactul migrațional 2. Numărul de avize elaborate și consultate cu diaspora 3. Numărul de proiecte de asistență tehnică implementate în parteneriat cu Biroul pentru relații cu diaspora | Trimestrul IV | 1. Neaplicarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a impactului migrațional în procesul de elaborare a politicilor |  |
| 39.4. Consolidarea capacităților angajaţilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale responsabile de domeniul diaspora, migrație și dezvoltare | 1. Numărul de ședințe de lucru și ateliere de instruire desfășurate 2. Numărul de rapoarte cu privire la vizitele de studiu în străinătate prezentate | Trimestrul IV | 1. Fluctuația cadrelor și instabilitatea instituțională 2. Neparticiparea la ședințe și ateliere a persoanelor responsabile |  |
| 39.5. Extinderea la nivel local a abordării integrate a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare | 1. Ponderea autorităţilor administraţiei publice locale de nivel al doilea care au desemnat persoane responsabile de domeniul diaspora, migrație și dezvoltare | Trimestrul III | 1. Nedesemnarea de către autorităţile administraţiei publice locale a persoanelor responsabile de domeniul diaspora, migrație și dezvoltare |  |
| Obiectivul nr. 40: Realizarea programelor/proiectelor destinate diasporei Republicii Moldova |  |  |  |  |
| 40.1. Conceptualizarea unor noi programe/proiecte pentru implicarea diasporei în procesul de dezvoltare a țării | 1. Numărul de concepte elaborate 2. Rata de implementare a conceptelor programelor/ proiectelor elaborate | Trimestrul IV | 1. Insuficienţa resurselor umane și financiare 2. Necorespunderea programelor/proiectelor elaborate cu necesitățile și interesele membrilor diasporei | Biroul pentru relații cu diaspora |
| 40.2. Implementarea programelor/ proiectelor destinate diasporei | 1. Numărul de programe/proiecte implementate 2. Numărul de beneficiari ai programelor/proiectelor | Trimestrul IV | 1. Implicarea scăzută a diasporei 2. Insuficienţa resurselor umane şi financiare |  |
| Obiectivul nr. 41: Consolidarea legăturilor dintre Diasporă-Diasporă și Republica Moldova-Diasporă-Republica Moldova |  |  |  |  |
| 41.1. Organizarea unor acțiuni ample la nivel național în cadrul Zilelor Diasporei, inclusiv Congresul VII al Diasporei și Forumul de Afaceri al Diasporei | 1. Actul normativ cu privire la organizarea Zilelor Diasporei și a Congresului VI al Diasporei aprobat 2. Numărul de participanți 3. Numărul de acțiuni realizate | Trimestrul III | 1. Instabilitatea instituţională 2. Participarea pasivă a reprezentanților diasporei la acțiunile organizate 3. Insuficienţa resurselor umane şi financiare 4. Lipsa încrederii din partea membrilor diasporei | Biroul pentru relații cu diaspora |
| 41.2. Organizarea acțiunilor de consolidare a relațiilor dintre membrii diasporei cu localitățile lor de origine din Republica Moldova | 1. Numărul de acțiuni organizate la nivel local 2. Numărul de localități cuprinse cu evenimente | Trimestrul III | 1. Prezența scăzută a reprezentanților diasporei la acțiunile organizate |  |
| 41.3. Organizarea ediției a IV-a a programului Diaspora * Origini * Reveniri – ,,DOR” pentru consolidarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale copiilor și tinerilor din diaspora cu Republica Moldova | 1. Numărul de participanți la programul „DOR” 2. Numărul de ateliere organizate | Trimestrul III | 1. Numărul redus de participanți din diaspora care s-au înscris pentru participare în cadrul Programului ,,DOR” 2. Insuficiența resurselor umane și financiare |  |
| Obiectivul nr. 42: Susţinerea şi consolidarea societăţii civile din diaspora Republicii Moldova |  |  |  |  |
| 42.1. Oferirea de suport asociațiilor, grupurilor și comunităților diasporei în vederea prestării serviciilor și organizării acțiunilor de păstrare a identității naționale și a tradițiilor | 1. Numărul de asociații sau membri ai diasporei care au beneficiat de suport 2. Numărul de acțiuni susținute | Trimestrul IV | 1. Lipsa de interes din partea diasporei de a diversifica genul activităților și serviciilor prestate pentru cetățenii moldoveni de peste hotare 2. Insuficiența resurselor umane necesare | Biroul pentru relații cu diaspora |
| 42.2. Asigurarea asociațiilor diasporei cu simboluri naționale, obiecte de artizanat, cărți și alte bunuri | 1. Numărul de asociații ale diasporei beneficiare | Trimestrul IV | 1. Interesul scăzut al diasporei în relația cu statul de origine 2. Insuficiența mijloacelor financiare necesare pentru expedierea bunurilor în diaspora |  |
| 42.3. Consolidarea capacităților asociațiilor și ale grupurilor de inițiativă ale diasporei | 1. Numărul de acțiuni organizate 2. Numărul de participanți | Trimestrul IV | 1. Tematicile identificate nu acoperă pe deplin necesitățile de instruire 2. Interesul scăzut al liderilor din diaspora pentru instruire și participare la atelierele de lucru |  |
| Obiectivul nr. 43: Dezvoltarea continuă a comunicării și dialogului cu diaspora |  |  |  |  |
| 43.1. Gestionarea paginilor web dedicate programelor pentru diasporă | 1. Numărul de pagini web funcționale 2. Numărul de vizitatori unici ai paginilor web | Trimestrul IV | 1. Posibilele defecțiuni tehnice în funcționalitatea paginilor web | Biroul pentru relații cu diaspora |
| 43.2. Realizarea comunicării dintre Republica Moldova și diaspora | 1. Numărul de comunicate de presă și informații emise 2. Baza de date a aparițiilor în mass-media a analizelor, articolelor și interviurilor publicate | Trimestrul IV | 1. Insuficienţa resurselor umane şi financiare necesare 2. Nepreluarea de către mass-media a comunicatelor emise |  |